УТВЕРЖДАЮ.

Начальник ГУО Гагаузии____________________________

План работы Главного управления образования АТО Гагаузия на ноябрь 2020г.

| № п/п | Поддействие |  | Дата | Ответственные | Контрольные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Действие 1: Качественное образование на всех уровнях обучения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание экспертного совета учителей-предметников с целью организации аудита эффективности образовательного процесса в АТО Гагаузия Утверждение и реализация Плана работы Экспертного совета |  | Октябрь Ноябрь | Гайдаржи Н.Ф. Орманжи Н.Ф. Штирой М.Н. | Решение Административного совета об утверждении состава, Положения и Плана работы ЭС |  |  |
|  | Разработка региональной процедуры проведения оценки качества образования каждого уровня обучения |  | Ноябрь | Гайдаржи Н.Ф. Терзи И.У. Штирой М.Н. Юридический отдел | Составлено Положение Решение Консультативного совета |  |  |
|  | Разработка Плана устойчивого развития Региональной программы билингвального обучения гагаузскому и румынскому языкам в учреждениях дошкольного образования АТО Гагаузия |  | Ноябрь | Осташ Л.Д. Подсухина С.В. Специалисты РА | План разработан Решение Консультативного совета |  |  |
|  | Подведение итогов мониторинга формирования подготовительных групп в детских садах |  | Ноябрь | Осташ Л.Д. Подсухина С.В. Специалисты РА | Составлены информационно – аналитические справки Решение Административного совета Представление справки в примэрии |  |  |
|  | Тематический контроль: «Внедрение областей развития СОРД в ежедневную деятельность детского сада, внедрение плана устойчивого развития дуального изучения языков; Соблюдение правил личной и коллективной гигиены в детских садах» |  | Ноябрь | Осташ Л.Д. Подсухина С.В. Специалисты РА | Составлена справка, разработаны рекомендации, оказана методическая помощь. |  |  |
|  | Мониторинг внедрения Инструкции и Плана действий по предупреждению школьного неохвата и отсева учащихся |  | Ноябрь, Январь | Дели З.В. Специалисты РА | Составлены информационно – аналитические справки Обсуждение на совещании директоров Решение Административного совета |  |  |
|  | Подготовка и направление вУЗ Методических писем с особенностями концепций предметов интеграции, согласно ИУП. |  |  | - Гайдаржи Н. Ф. - Специалисты-предметники - Терзи И. У. | Методические письма направляются по УЗ еженедельно. |  |  |
|  | Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации стандартов, в том числе по проблемам управления качеством образования по предметным областям. |  | Ноябрь 2020 | - Методический Центр ГУО - Директора учебных заведений | Повышение профессиональной компетентности педагогов на базе КГУ: Учителя гаг. языка и лит-ры, Учит. нач. кл. |  |  |
|  | Разработка и реализация планов профессионального развития молодых и малоопытных специалистов |  | 05.11.2020 | - Бойкова Л. В. - Зам. дир. по УВР: Кара О. Д. (ТЛ им. Г.Гайдаржи м. Комрат) | Региональное совещание с заместителями директоров по УВР |  |  |
|  | Об организации и проведении зимней сессии |  | 10.11.2020 | - Гайдаржи Н.Ф. -Терзи И.У. | Совещание с заместителями директоров. Приказ. Инструкция. |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к национальным выпускным экзаменам 2021 года в Автономии. |  | 05.11.2020 | - Терзи И.У. | Программа экзаменационной сессии составлена, размещена на сайте ГУО. |  |  |
|  | Проведение школьных этапов олимпиады школьников по предметам учебного плана, предметных олимпиад для учащихся начальных классов «Юные знатоки». |  | Ноябрь-декабрь 2020 г. | - Директора учебных заведений Жекова М.С. Специалисты РА | Участие учащихся и педагогов. Поощрение лучших учащихся и педагогов. |  |  |
|  | Оформление и направление поУЗ Циркулярного письма о запросе 8 УЗ Гагаузии на оценивание для аккредитации путем подачи в ANACEC заявления и оценочного документа, на бумажном и электронном формате, заполненного в соответствии с приложениями 7 и 3 к Методологии. |  | 10.11.2020 | - Орманжи Н. И. | Письмо направлено. |  |  |
|  | Мониторинг проведения школьных этапов олимпиады школьников по предметам учебного плана, а также предметных олимпиад для учащихся начальных классов. |  | 12.11.2020 | - Штирой М. Н. - Жекова М.С. | Программа реализуется согласно утвержденным срокам. |  |  |
|  | Мониторинг курсов по выбору в УЗ Гагаузии. Формирование банка данных. |  | 10.11.2020 | Дели З. В. | ИТОГОВАЯ СПРАВКА |  |  |
|  | Организация и проведение инструктивно-методического совещания с ЗУВР УЗ по вопросам достижения качества образования. |  | 20.11.2020 | - Гайдаржи Н. Ф. | Семинар организован |  |  |
|  | Выездные действующие семинары по районам с учителями: «Одаренные дети: раскрыть, поддержать, развивать». |  | 27.11.2020 | - Штирой М. Н. - Терзи И. У. - Орманжи Н. И. Специалисты РА | Семинары организованы по районам |  |  |
|  | Разработка и утверждение Положения о региональной предметной олимпиаде на основе Положения, утверж. МОКИ. (на момент получения) |  | 30.11.2020 | - Штирой М. Н. | Положение разработано |  |  |
|  | Дни ГУО в учебных заведениях, согласно приложению |  | 09.11.-18.11.2020 | - Гайдаржи Н.Ф. - Кураторы УЗ Специалисты РА | Дни ГУО проведены Составлены информационно – аналитические справки Обсуждение на совещании директоров Решение Административного совета |  |  |
| Действие 2: Повышение квалификации и профессионального мастерства управленческих и дидактических кадров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация педагогических и менеджерских кадров (Оценка аттестуемых менеджерских и дидактических кадров на предмет присвоения д/к через посещение уроков и мероприятий) | По графику | - Тулба Е.Г. Члены аттест.комиссии. | Уроки и мероприятия посещены, оценка осуществлена, оформлены протколы оценки пед/мен. деятельности аттестуемых. |  |  |
|  |  | Оформление информационного бюллетеня о возможностяхпереквалификации педагогических кадров с целью обеспечения учебных заведений квалифицированными кадрами по всем предметам. Распространение по УЗ, публикация на сайте ГУО. Мониторинг ситуации на местах. | 06.11.2020 | - Штирой М. Н | Составлены информационно – аналитические справки Обсуждение на совещании директоров, заместителей директоров Решение Административного совета |  |  |
|  |  | Организация регионального обучающего семинара с ЗУВР на тему «Повышение профессионального уровня педагогов, работающих с одаренными детьми» через партнерство с PRO-дидактикой. | 26.11.2020 | Штирой М. Н. | Семинар реализован |  |  |
|  |  | Районное методическое объединение школьных библиотекарей | 26.11-27.11.2020 | - Барладян Т. И. | Проведены РМО со школьными библиотекарями на базе ТЛ им. С. Барановского с. Копчак и ТЛ им. Т. Занет с. Конгаз. |  |  |
| Действие 3: Разработка и реализация местных политик в области образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка Положения по определению рейтинга учебных заведений (I, II цикла) |  | До конца ноября | Отдел менеджмента качества и учебного процесса в образовании Служба по работе с персоналом и юридическим вопросам | Утверждено Положение Решение Консультативного Совета |  |  |
|  | Разработка Положения по определению рейтинга УРО |  | До конца ноября | Служба дошкольного образования Служба по работе с персоналом и юридическим вопросам | Утверждено Положение Решение Консультативного Совета |  |  |
|  | Разработка типового Устава и положения о деятельности учебных заведений |  | До конца ноября | Служба по работе с персоналом и юридическим вопросам | Положение утверждено |  |  |
|  | Разработка и утверждение Положений о деятельности Управлений и отделов ГУО Гагаузии |  | До конца ноября | Управления, отделы Служба по работе с персоналом и юридическим вопросам | Положения утверждены |  |  |
|  | Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников ГУО |  | До конца ноября | Управления, отделы Служба по работе с персоналом и юридическим вопросам | Инструкции утверждены |  |  |
| Действие 4: Модернизация сети образовательных учреждений и создание современной материально-технической базы во всех учебных заведениях Гагаузии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ участия учебных заведений в проектной деятельности, способствующей развитию материально-технической базы |  | Ежемесячно | Нач. административно-экономического управления Специалист по проектам ГУО Специалисты РА | Информационно-аналитическая справка |  |  |
|  | Открытие Ресурсных центров инклюзивного образования в учебных заведениях Гагаузии |  | До 15 ноября | Служба психопедагогической помощи Специалисты РА | Открыты Ресурсные центры в учебных заведениях Гагаузии. |  |  |
|  | Создание индивидуальных сайтов во всех учебных заведениях Гагаузии, в том числе и УРО |  | 1 семестр уч. года | Служба коммуникации и связи с общественностью | Функционируют сайты учебных заведений Гагаузии |  |  |
| Действие 5: Совершенствование воспитательной деятельности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заседание комиссии ГУО и Европейского Центра «Про-Европа» / Региональный Конкурс «Хроники Пандемии: мир внутри меня» |  | 3.11.2020 / 10:00 | - Заместитель нач. по ВР - Комиссия из числа спецалистов «Про-Европа» | Выявлены победители и номинанты конкурса, выбраны работы для Рег. календаря, назначена церемония награждения на декабрь 2020. |  |  |
|  | Республиканский Чемпионат «Sub cuşma lui Guguga» в онлайн-формате, II игра. |  | 4.11.2020/14:30 | - Заместитель нач. по ВР - Ассоциация интеллектуальных игр РМ | Игра сыграна. 19 команд из Гагаузии / около 150 из РМ. |  |  |
|  | Республиканский конкурс Ночь европейских исследователей / Noaptea Cercetătorilor Europeni. |  | с 26.10 по 12.11.2020 | - Заместитель нач. по ВР | Лучшие работы уч. заведений в 2-ух номинациях представлены на конкурс / более 15 работ. |  |  |
|  | Конкурс детского рисунка «Пожарная безопасность глазами детей» |  | с 15.10. по 11.11.2020 | - Заместитель нач. по ВР - УЧС АТО Гагаузия Специалисты РА | Лучшие работы из уч. заведений представлены на конкурс / на Респ. этап / более 200 работ. |  |  |
|  | Онлайн обучающие тренинги для педагогов по использованию «Гида по проведению образовательных игр» по линии UNICEF |  | с 10.11. по 13.11.2020 | - Заместитель нач. по ВР - Ассоциация интеллектуальных игр РМ | Педагоги из более 30 уч. заведений пройдут тренинги, получат сертификаты, гид и несколько пакетов с вопросами для проведения игр. |  |  |
|  | Республиканский Чемпионат «Sub cuşma lui Guguga» в онлайн-формате, III игра. |  | 18.11.2020/ 14:30 | - Заместитель нач. по ВР - Ассоциация интеллектуальных игр РМ | Игра сыграна. 19 команд из Гагаузии / около 150 из РМ. |  |  |
|  | Республиканский семинар «Дисциплина «Развитие личности», гимназический и лицейский цикл. Изучение подхода к активному преподаванию и обучению». |  | 19.11.2020/ 15:00 | - Заместитель нач. по ВР | Изучены уч. материалы по дисциплине Развитие Личности» через социальную игру «Откройте для себя дуальное образование». |  |  |
|  | Реализация проекта «Экологика будушего – Чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников гимназческого цикла из 17 учебных заведений АТО Гагаузия» |  | В течение уч. года | - Заместитель нач. по ВР - 17 учебных заведений | Проведены информационные сессии, тренинги для педагогов, интеллектуальные игры с участием учащихся гимназического цикла, осуществлен сбор макулатуры в рамках проекта. В 3-х учебных заведениях - победителях проекта оснащены кабинеты биологии мебелью и дидматериалом. |  |  |
|  | Проект «Экологика Будущего». Обучающие тренинги с педагогами Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов. |  | с 25.11. по 3.12.2020 / 10:00 | - Заместитель нач. по ВР - Ассоциация интеллектуальных игр РМ Специалисты РА | Проведены обучающие тренинги с 51 педагогом из 17 уч. заведений Гагаузии по проведению образовательных игр. |  |  |
|  | Мониторинг эффективности реализуемых программ по внеклассной деятельности и дополнительного образования |  | В течение 2020-2021 уч. года | - Заместитель нач. по ВР - Учебные заведения Специалисты РА | Информационно-аналитическая справка Обсуждено на совещании директоров Решение Административного совета |  |  |
|  | Осуществление мониторинга функционирования кружков и секций в уч. заведениях АТО Гагаузия. |  | с 02.11. по 10.11.2020 | - Заместитель нач. по ВР Специалисты РА | Информация обобщена, сформированы выводы и рекомендации. Рассмотрено на заседании Административного совета. |  |  |
| Действие 6: Развитие системы обучения детей с особыми образовательными потребностями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение РМО логопедов Гагаузии |  | 18.11.2020 | - Кырма О. Г. |  |  | Проведены РМО |
|  | РМО психологов Чадыр-Лунгского района |  | 13.11.2020 | - Кырма О. Г. |  |  | Проведены РМО |
|  | Семинар с педагогами УРО по разработке индивидуального учебного плана. |  | 4.11.2020 | - Кырма О. Г. |  |  | Проведен семинар |
|  | Индивидуальная работа с педагогами и психологами по составлению ИУП (по телефону, на местах, в СПП) |  | Ноябрь 2020 | - СПП |  |  |  |
|  | Формирование базы данных детей, нуждающихся в комплексной оценке, на основании заявок учебных заведений. Изучение личных дел детей, подлежащих оценке. |  | По мере поступления заявок Перед выездом на обследование детей. | - СПП |  |  | Софрмирована база данных. |
|  | Комплексная оценка детей: - Авдарма, ТЛ им. Челенгир; - Чадыр-Лунга, ТЛ им. Мошкова; - Чадыр-Лунга, ТЛ № 2 и Гимн. им. Сыртмача; - Чадыр-Лунга, Гимн. им. Сыртмача; - Гимн. с. Бешалма Оформление отчетов о комплксной оценке и формулирование рекомендаций по форме обучения. |  | 3.11.2020. 4.11.2020. 24.11.2020. 24.11.2020. 25.11.2020. | Служба психопедагогической помощи |  |  | Оценены все дети, направленные в СПП медицинскими учреждениями. |
|  | Оценивание развития детей и заполнение формуляра №5, входящего в перечень документов, необходимых для определения степени ограничения возможностей |  | В течение уч. года | Служба психопедагогической помощи |  |  | Оценены все дети, направленные в СПП медицинскими учреждениями. |
|  | Разработка должностных инструкций работников СПП |  | С 10.11. до 10.11.2020 | Кырма О.Г. |  |  | Разработаны должностные инструкции |
|  | Работа по открытию новых Ресурсных центров в учебных заведениях Гагаузии. Содействие в оформлении приказов об открытии РЦ и другой документации. Консультирование по вопросам финансирования и оснащения помещений РЦ. Сбор информации. |  | Ноябрь 2020 | -Кырма О.Г. - Специалисты СПП Специалисты РА |  |  | Открытие Ресурсных центров в уч. заведениях |
|  | Предоставление в CRAP МОКИ мониторинговой информации: - по интеграции слабослыщащих детей в учебные заведения; - по охвату образованием в учебных учреждениях; - по охвату образованием в УРО; - по суицидальным случаям. |  | Еженедельно в ноябре 2020 | -Кырма О.Г. - Специалисты СПП |  |  | В МОКИ предоставлена информация |
| Действие 7: Привлечение педагогических кадров в образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор и анализ информации о кадровом составеУЗ в автономии по направлениям: по возрасту, по стажу работы, по квалификации. |  | До конца ноября | Тельпиз М. Н. Специалисты РА | Создан Банк данных. Написана Информационная справка |  |  |
|  | Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей директров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений. |  | По графику | Заместитель нач. по УВР Служба по работе с персоналом и юридическим вопросам. | Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей общеобразовательных учреждений |  |  |
|  | Организация системы наставничества для поддержки и профессионального становления молодых специалистов. Мониторинг ситуации на местах. |  | 06.11.2020 | - Бойкова Л. В. - Штирой М. Н. Специалисты РА | Вопрос поставлен на контроль, обсужден на совещании с ЗУВР. |  |  |
|  | Организация работы горячей линии для молодых педагогов (пятница с 14.00 до 17.00). |  | По пятницам ноября | - Тельпиз М. Н. Специалисты РА | О горячей линии доведено до сведения молодых специалистов. Линия открыта для сотрудничества. |  |  |
|  | Мониторинг разработки Индивидуальных планов профессионального становления молодых специалистов, согласно программе «Под. имидж.пед.спец.». |  | 24.11.2020 | - Тельпиз М. Н. | Информационная справка |  |  |
|  | ШМУ «Методическая помощь молодому учителю в повышении качества преподавания». |  | 26.11.2020 | - Бойкова Л. В. | Организовано тематическое заседание ШМУ |  |  |
|  | Циркулярное письмо поУЗ автономии на тему «О проведении психологических исследований психологами учебных заведений с выпускниками 9, 12-х классов «Во избежание ошибок, влияющих на правильность профессионального выбора». |  | 27.11.2020 | - Тельпиз М. Н. Специалисты РА | Письмо направлено. Мониторингт осуществлен. Справка оформлена. |  |  |
| Действие 8: Расширение сферы применения гагаузского языка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация выплаты стипендий студентам, молодым педагогам, педагогам, преподающим на гагаузском языке в 1 классе «ИЗО ТРУД» |  | До конца ноября | Икизли Т.Н., Жекова М.С. | Выплаты осуществлены |  |  |
|  | Мониторинг Программ по расширению сферы применения гагаузского языка в УЗ и детсадах |  | До 15 ноября | Жекова М.С., Осташ Л.Д. Специалисты РА | Составлен план мониторинга |  |  |
|  | Разработка и утверждение Плана устойчивого развития билингвального обучения государственному и гагаузскому языкам |  | ноябрь | Подсухина С.В. Осташ Л.Д. Специалисты РА | План утвержден |  |  |
| Действие 9: Сотрудничество со средне специальными учреждениями, с ВУЗами Автономии и РМ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взыскание грантовых средств (Стамова Ксения (лицей Мошкова, Архитектура, контракт) |  | До конца ноября | Юристы Централизованная бухгалтерия |  | Сумма взыскана |  |
|  | Реализация Программы «О выплате стипендий им. первого президента Гагаузской республики Топал С.М.» Заседание Комиссии |  | До конца ноября | Заместитель нач. по ВР; Централизованная бухгалтерия |  | Заседание проведено |  |
|  | Оплата курсовой подготовки по методике ведения эелементов ИЗО в дошкольных учреждениях и курсовую подготовку дид. кадров учреждений образования. |  | Нобярь 2020 | - Пеева Е. А. |  | Педагоги полчили оплату за курсовую подготовку |  |
|  | Оплата методичек по предмету «Технологическое воспитание». |  | 10.11.2020 | - Пеева Е. А. |  | Пеерчисление 25, 2 тыс. леев. Получение методичек. |  |
| Действие 10: Финансово – экономическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свод отчета о фактическом количестве детодней в учреждениях преддошкольного / дошкольного образования, учреждениях общего образования с комбинированными программами обучения по компенсации родительской платы за питание детей |  | Ежемесячно | Служба по экономичесим вопросам и статистике |  | Представление сводного отчета в ГУФ Гагаузии |  |
|  | Свод и обобшение информации о внедренных проектах, осуществленных работах по строительству и ремонту зданий учреждений образования, а также по обеспечению оборудованием, мебелью, техникой и пр. приобретения. |  | До конца ноября | Служба по экономичесим вопросам и статистике Специалисты РА |  | Отчет в ГУЭР Обсуждение на совещании директоров |  |
|  | Тематический контроль по организации питания учащихся в учебных заведениях Автономии |  | ноябрь | Служба по экономичесим вопросам и статистике Специалисты РА |  | Составлен отчет по итогам полугодия Обсуждение на совещании директоров |  |
|  | Сбор и обобщение информации по комплектованию групп и классов |  | ноябрь | Служба по экономичесим вопросам и статистике |  | Обсуждение на совещании директоров Решение Административного совета |  |

| План работы Административного Совета ГУО (ежемесячно, последний вторник месяца) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание | Ответственные | Показатели |
| IV заседание - ноябрь |  |  |  |
|  | Утверждение Инструкции о проведении сессии Утверждение графика проведения зимней сессии в лицейских классах. | Терзи И.У. | Утвержденный график Утвержденная инструкция |
|  | Мониторинг внедрения Инструкции и Плана действий по предупреждению школьного неохвата и отсева учащихся | Дели З.В. | Информационная справка |
|  | Реализация плана проведения Дня ГУО в учебных заведениях | Гайдаржи Н.Ф. | Информационная справка |
|  | О ходе обучения учителей румынского языка в магистратуре университета «Нижний Дунай» города Галац. | Осташ Л. Д. | Информационная справка |
|  | Итоги мониторинга ведения школьной документации. | Кураторы УЗ | Информационная справка |
|  | Подведение итогов мониторинга формирования подготовительных групп в детских садах | Подсухина С.В. | Информационная справка |

| Совещания с руководителями учебных заведений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | СОДЕРЖАНИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ПОКАЗАТЕЛИ |
| III совещание (Ноябрь) |  |  |  |
|  | Дни ГУО в учебных заведениях |  |  |
|  | Мониторинг внедрения Инструкции и Плана действий по предупреждению школьного неохвата и отсева учащихся | Дели З.В. | Справка |
|  | Об организации и проведении зимней сессии | Гайдаржи Н.Ф. | Инструкция |
|  | О ходе выполнения Постановления Исполкома Гагаузии по организации питания в доуниверситетских учебных заведениях. | Икизли Т. Н. | Справка |
|  | О работе учебных заведений Гагаузии в платформе Studii.md. | Кулева Т. Н. | Справка |
|  | Мониторинг курсов по выбору в УЗ Гагаузии. Формирование банка данных. | Дели З.В | Справка |

| СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ УРО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание | Сроки | Ответственные | Показатель/ дидактические стратегии |
| 3 | Питание в детских садах, работа медицинского персонала в УРО - Выполнение денежных и натуральных норм питания в УРО, организация рационального питания; - Соблюдение техники безопасности работы пищеблока; - Уровень медицинского обслуживания; -Работа медработника по снижению заболеваемости в УРО, - Соблюдение правил личной и коллективной гигиены; -Разное. | Ноябрь | Специалисты ГУО Руководители УРО | Разработаны рекомендации |

| ДЕНЬ ГУО / ГРАФИК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Учебное заведение | Ответственный куратор | Транспорт/Время выезда | Показатели |
| 09.11.2020 | Спортивный лицей мун. Комрат | Орманжи Н. И. | На месте. Удобное для куратора время. | Осуществлена проверка согласно утвержденной Памятки, подготовлены справки с анализом ситуации относительно каждого учебного заведения. Общая справка рассмотрена на Рег. совещании с директорами. |
| 09.11.2020 | Гимназия им. С. Курогло мун. Комрат | Жекова М. С. |  |  |
| 09.11.2020 | Гимназия им. С. Демиреля мун. Комрат | Штирой М. Н. |  |  |
| 10.11.2020 | ТЛ им. Г. Гайдаржи мун. Комрат | Терзи И. У. | На месте. В 9:00. |  |
| 10.11.2020 | ТЛ им. Д. Карачобан мун. Комрат | Терзи И. У. |  |  |
| 10.11.2020 | Гимназия им. Г. Сыртмача мун. Чадыр-Лунга | Орманжи Н. И. | Автобус. Отправление от ГУО в 08:30. |  |
| 10.11.2020 | Гимназия с. Баурчи | Куртева Ю. Г. |  |  |
| 10.11.2020 | Начальная школа с. Баурчи | Жекова М. С. |  |  |
| 10.11.2020 | ТЛ с. Казаклия | Тулба Е. Г. |  |  |
| 10.11.2020 | Гимназия с. Казаклия | Тельпиз М. Н. |  |  |
| 10.11.2020 | ТЛ «Оризонт» мун. Чадыр-Лунга | Орманжи Н. И. |  |  |
| 10.11.2020 | ТЛ им. А. Должненко г. Вулканешты | Толева А. И. | Машина Шевроле. Отправление от ГУО в 08:30. |  |
| 10.11.2020 | ТЛ с. Чишмикиой | Дели З.В. |  |  |
| 11.11.2020 | ТЛ им. М. Еминеску мун. Комрат | Терзи И. У. | На месте. Удобное для куратора время. |  |
| 11.11.2020 | ТЛ им. Т. Занет с. Конгаз | Толева А. И. | Машина Дачиа Дастер. Отправление от ГУО в 8:10. |  |
| 11.11.2020 | Гимназия им. Н. Чебанова с. Конгаз | Ангелова М. И. |  |  |
| 11.11.2020 | Гимназия им. В. Топал с. Конгаз | Бойкова Л. В. |  |  |
| 11.11.2020 | МТЛ им. С. Демиреля с. Конгаз | Терзи И. У. |  |  |
| 11.11.2020 | ТЛ им. Д. Челенгир с. Авдарма | Дели З. В. | Машина Шевроле. Отправление от ГУО в 08:10. |  |
| 11.11.2020 | Гимназия с. Бешгиоз | Дели З. В. |  |  |
| 11.11.2020 | Гимназия им. М. Вовчок с. Ферапонтьевка | Штирой М. Н. | Автобус. Отправление от ГУО в 08:10. |  |
| 11.11.2020 | ТЛ им. М. Губогло мун. Чадыр-Лунга | Осташ Л. Д. |  |  |
| 11.11.2020 | ТЛ им. В. Мошкова мун. Чадыр-Лунга | Тулба Е. Г. |  |  |
| 11.11.2020 | ТЛ №2 мун. Чадыр-Лунга | Тулба Е. Г. |  |  |
| 11.11.2020 | Гимназия им. Ф. Ангели с. Гайдар | Орманжи Н. И. |  |  |
| 11.11.2020 | Гимназия им. Д. Танасоглу с. Кириет-Лунга | Тельпиз М. Н. |  |  |
| 12.11.2020 | ТЛ им. Д. Мавроди мун. Комрат | Бойкова Л. В. | На месте. Удобное для куратора время. |  |
| 13.11.2020 | ТЛ им. Н. Третьякова мун. Комрат | Кулева Т. Н. |  |  |
| 13.11.2020 | ТЛ им. Ф. Яниогло с. Чок-Майдан | Толева А. И. | Командировочный. |  |
| 13.11.2020 | Гимназия им. П. Казмалы мун. Чадыр-Лунга | Кулева Т. Н. | Дачи Дастер. Отправление от ГУО в 08:10. |  |
| 13.11.2020 | ТЛ им. С. Барановского с. Копчак | Дели З.В. |  |  |
| 13.11.2020 | ТЛ им. Б. Янакогло с. Копчак | Тулба Е. Г. |  |  |
| 13.11.2020 | Гимназия с. Томай | Куртева Ю. Г. |  |  |
| 13.11.2020 | Гимназия с. Джолтай | Тельпиз М. Н. |  |  |
| 17.11.2020 | Гимназия с. Буджак | Штирой М. Н. | Машина Шевроле. Отправление от ГУО в 08:10. |  |
| 17.11.2020 | Гимназия с. Дезгинжа | Штирой М. Н. |  |  |
| 17.11.2020 | Гимназия с. Конгазчик | Жекова М. С. |  |  |
| 17.11.2020 | ТЛ им. М. Тузлова с. Кирсово | Тулба Е. Г. |  |  |
| 17.11.2020 | Гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово | Тулба Е. Г. | Машина Дачиа. Отправление от ГУО в 08:10. |  |
| 17.11.2020 | ТЛ им. Г. Виеру с. Русская Киселия | Осташ Л. Д. |  |  |
| 17.11.2020 | Гимназия с. Светлый | Дели З. В. |  |  |
| 18.11.2020 | Гимназия им. М. Кеся с. Бешалма | Дели З. В. | Машина Шевроле. Отправление от ГУО в 08:10. |  |
| 18.11.2020 | Гимназия им. И. Сынку с. Котовское | Терзи И. У. |  |  |
| 18.11.2020 | ТЛ «Лучафэрул» г. Вулканешты | Осташ Л. Д. | Машина Дачиа. Отправление от ГУО в 08:10. |  |
| 18.11.2020 | Гимназия им. С. Руденко г. Вулканешты | Жекова М. С. |  |  |
| 18.11.2020 | ТЛ им. С. Экономова с. Этулия | Толева А. И. |  |  |